## SprintBacklog
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes | Mức độ hoàn thành
0
Sprint 1
1 | Đăng ký |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 |  | 100%
2 | Đăng nhập |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 |  | 100%
3 | Đăng xuất |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 |  | 100%
5 | Xem trang admin |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 |  | 100%
6 | Quản lí sản phẩm |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 |  | 100%
11 | Quản lí thể loại,nhà xuất bản |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 3 |  | 100%
Sprint 2
4 | Tìm kiếm sản phẩm |  | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
7 | Quản lí tài khoản người dùng |  | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
12 | Quản lí gian hàng |  | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
13 | Quản lí đơn hàng |  | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
Sprint 3
14 | Quản lí bài viết |  | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 |  |  | 3
15 | Quản lí doanh thu |  | DuyTai | 2024-10-15 | 2024-10-21 |  |  | 3
8 | Quản lí mã giảm giá |  | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 |  |  | 2
10 | Phân quyền |  | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 |  |  | 2

## Sprint1_Report
1: Sprint Goal | Hoàn thiện các chức năng quản lý thứ yếu và các chức năng quan trọng khác cần để thực hiện các chức năng đó
2: Sprint Backlog
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes | Mức độ hoàn thành | Durations(hours)
|  | 0 | [8 empty] | Plan | Act
Sprint 1
1 | Đăng ký |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 | Hoàn thành | 100% | 144 | 168
2 | Đăng nhập |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 | Hoàn thành | 100% | 144 | 168
3 | Đăng xuất |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 | Hoàn thành | 100% | 144 | 168
5 | Xem trang admin |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 | Hoàn thành | 100% | 144 | 168
6 | Quản lí sản phẩm |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 5 | Hoàn thành | 100% | 144 | 168
11 | Quản lí thể loại,nhà xuất bản |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 3 | Hoàn thành | 100% | 144 | 168
3: Completed Work | Đã hoàn thành 6/14 user stories trong Sprint Backlog
Đã hoàn thành 6/6 user stories trong Sprint 1 (100%)
4: Sprint Metrics | Có tổng số 28 story points lên kế hoạch sprint 1
Đã hoàn thành toàn bộ 28 story points trong sprint 1
Tốc độ hoàn thiện: trung bình 168(hours) cho 1 chức năng
5: Issues and Chanllenges | Tốc độ hoàn thành còn chưa đúng với tiến độ đã đề ra
Sản phẩm đưa ra chưa thực sự đạt chất lượng tốt nhất và chưa tối ưu một số điểm, cần phải khắc phục thêm
6: Retrospective Summary | Mặc dù có nhiều vấn đề nhưng các thành viên vẫn cố gắng không để thời gian bị trễ quá nhiều và có các giải pháp đề xuất phát triển tốt đáng ghi nhận
Cần cải thiện tốc độ hoàn thiện sản phẩm đúng hẹn bàn giao
Kế hoạch cho Sprint 2: Sắp xếp thời gian để hoàn thiện đúng kế hoạch, tối ưu lại sprin1 và cả sprint 2
7: Action items for next sprint
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes | Mức độ hoàn thành
Sprint 2
4 | Tìm kiếm sản phẩm |  | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
7 | Quản lí tài khoản người dùng |  | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
12 | Quản lí gian hàng |  | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3
13 | Quản lí đơn hàng |  | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  | 3