## Project Information
I. Requirements
Booking store là một công ty chuyên kinh doanh sách gồm nhiều loại như: tiểu thuyết, truyện tranh, v.v Booking store đã hoạt động kinh doanh từ 2001 tính đến nay cũng được 23 năm và có 1 lượng khách nhất định Hiện nay, xã hội đang ngày càng phát triển về internet cho nên công ty Booking Store cũng muốn xây dựng một website giúp mở rộng việc kinh doanh của công ty trên thị trường internet Khi tạo ra hệ thống web thì công ty cũng muốn những sản phẩm của mình được hiển thị cv trên web và có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Hệ thống có thể giúp cho công ty có thể quản lý số lương sản phẩm hay là quản lý sản phẩm mà công ty có. Hệ thống web phải có các chức năng cơ bản như là đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin người dùng, đặt hàng, thêm giỏ hàng và các chức năng giúp khách hàng có thể theo dõi được đơn hàng của mình. Trang web cũng phải có một giao diện dễ nhìn và dễ dùng Mọi thông tin chi tiết thì có thể kham khảo ở https://www.fahasa.com

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thành Tịnh | ThanhTinh | Scrum master | 11/9/2024 | 13/11/2024
2 | Nguyễn Duy Tài | DuyTai | Dev | 11/9/2024 | 13/11/2024
3 | Tô Thái Hạo | ThaiHao | Team lead | 11/9/2024 | 13/11/2024
4 | Lai Phúc Đạt | PhucDat | Product owner | 11/9/2024 | 13/11/2024
5 | Phạm Hoàng Thái | HoangThai | Dev | 11/9/2024 | 13/11/2024

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User story | PRIORITY | POINT
1 | Đăng ký | "Là khách hàng và admin, tôi muốn có thể tạo tài khoản để có thể đăng nhập và sử dụng trang web." | Trung bình | 3
2 | Đăng nhập | "Là khách hàng và admin, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập vào tài khoản của mình." | Trung bình | 3
3 | Đăng xuất | "Là khách hàng và admin, tôi muốn có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình để bảo vệ thông tin cá nhân." | Thấp | 2
4 | Tìm kiếm sản phẩm | "Là khách hàng, tôi muốn có thể tìm kiếm sản phẩm dựa trên tên sách hoặc theo giá hoặc theo thể loại,nhà xuất bản để có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm tôi quan tâm." | Trung bình | 3
5 | Xem chi tiết sản phẩm | "Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để có thể nắm rõ thông tin sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng." | Trung bình | 3
6 | Xem trang chủ | "Là người dùng, tôi muốn truy cập vào trang chủ của website để có thể nhanh chóng tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ và thông tin quan trọng." | Cao | 5
7 | Xem trang giỏ hàng | "Là khách hàng, tôi muốn xem trang giỏ hàng của mình, để có thể kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận các sản phẩm trước khi thanh toán." | Trung bình | 3
8 | Xem danh sách sản phẩm | "Là khách hàng, tôi muốn xem được danh sách các sản phẩm để có thể duyệt và chọn sản phẩm mà tôi quan tâm." | Cao | 5
9 | Xem trang chi tiết đơn hàng | "Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết đơn hàng của mình để có thể kiểm tra thông tin và trạng thái của đơn hàng." | Trung bình | 3
10 | Xem trang thông tin cá nhân | "Là khách hàng, tôi muốn xem trang thông tin cá nhân để có thể xem được thông tin của mình từ đó có thể sửa được những thông tin sai sót" | Trung bình | 3
11 | Áp dụng mã giảm giá | "Là khách hàng, tôi muốn có thể áp dụng mã giảm giá vào đơn hàng của mình để tôi có thể tiết kiệm tiền khi mua sắm." | Thấp | 2
12 | Đặt hàng | "Là khách hàng, tôi muốn có thể hoàn tất quá trình đặt hàng để tôi có thể mua sản phẩm tôi đã chọn và nhận được chúng." | Trung bình | 3
13 | Đánh giá sản phẩm | "Là khách hàng, tôi muốn có thể viết nhận xét về sản phẩm để tôi có thể chia sẻ trải nghiệm của mình." | Thấp | 2
14 | Xem đánh giá | "Là khách hàng, tôi muốn có thể xem các đánh giá và nhận xét về sản phẩm để tôi có thể đưa ra quyết định mua hàng dựa trên trải nghiệm của người khác." | Trung bình | 2
15 | Quản lý giỏ hàng | "Là khách hàng, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng để thuận tiện cho việc mua sắm." | Trung bình | 3
16 | Quản lý đơn hàng | "Là khách hàng, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác xem, thêm, hủy đơn hàng của mình để trải nghiệm tốt hơn các dịch vụ của cửa hàng." | Trung bình | 3
17 | Xem trang Admin | "Là Admin, tôi muốn truy cập vào trang quản trị, để có thể quản lý và giám sát các hoạt động của hệ thống" | Cao | 5
18 | Quản lý sản phẩm | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa các sản phẩm, thể loại, nhà xuất bản, điều chỉnh các mục sale, news, popular để có thể làm đa dạng thêm sản phẩm và khắc phục được lỗi liên quan tới sản phẩm." | Cao | 5
19 | Quản lý người dùng | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, xem danh sách người dùng để quản lý tốt các khách hàng đã tin tưởng và sửa dụng dịch vụ cửa hàng " | Trung bình | 3
20 | Quản lý mã giảm giá | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa các mã giảm giá để khách hàng muốn áp dụng mã giảm giá vào đơn hàng của mình.." | Thấp | 2

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes | Mức độ hoàn thành
23
Sprint 1
6 | Xem trang chủ | 5 | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5 |  | 100%
8 | Xem danh sách sản phẩm | 5 | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5 |  | 100%
17 | Xem trang Admin | 5 | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5 |  | 100%
18 | Quản lý sản phẩm | 5 | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5 |  | 100%
1 | Đăng ký | 3 | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 3 |  | 100%
2 | Đăng nhập | 3 | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 3 |  | 100%
5 | Xem chi tiết sản phẩm | 3 | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 3 |  | 100%
Sprint 2
4 | Tìm kiếm sản phẩm | 3 | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
7 | Xem trang giỏ hàng | 3 | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
9 | Xem trang chi tiết đơn hàng | 3 | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
15 | Quản lí giỏ hàng | 3 | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
12 | Đặt hàng | 3 | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
19 | Quản lý người dùng | 3 | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
16 | Quản lý đơn hàng | 3 | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
Sprint 3
10 | Xem trang thông tin cá nhân | 3 | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 3
11 | Áp dụng mã giảm giá | 2 | DuyTai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2
13 | Đánh giá sản phẩm | 2 | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2
14 | Xem đánh giá | 2 | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2
3 | Đăng xuất | 2 | DuyTai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2
20 | Quản lý mã giảm giá | 2 | DuyTai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2