## Project Information
I. Requirements
Booking store là một công ty chuyên kinh doanh sách gồm nhiều loại như: tiểu thuyết, truyện tranh, v.v Booking store đã hoạt động kinh doanh từ 2001 tính đến nay cũng được 23 năm và có 1 lượng khách nhất định Hiện nay, xã hội đang ngày càng phát triển về internet cho nên công ty Booking Store cũng muốn xây dựng một website giúp mở rộng việc kinh doanh của công ty trên thị trường internet Khi tạo ra hệ thống web thì công ty cũng muốn những sản phẩm của mình được hiển thị cv trên web và có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Hệ thống có thể giúp cho công ty có thể quản lý số lương sản phẩm hay là quản lý sản phẩm mà công ty có. Hệ thống web phải có các chức năng cơ bản như là đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin người dùng, đặt hàng, thêm giỏ hàng và các chức năng giúp khách hàng có thể theo dõi được đơn hàng của mình. Trang web cũng phải có một giao diện dễ nhìn và dễ dùng Mọi thông tin chi tiết thì có thể kham khảo ở https://www.fahasa.com

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thành Tịnh | ThanhTinh | Scrum master,Team lead | 11/9/2024 | 13/11/2024
2 | Nguyễn Duy Tài | DuyTai | Dev | 11/9/2024 | 13/11/2024
3 | Tô Thái Hạo | ThaiHao | Dev | 11/9/2024 | 13/11/2024
4 | Lai Phúc Đạt | PhucDat | Product owner | 11/9/2024 | 13/11/2024
5 | Phạm Hoàng Thái | HoangThai | Dev | 11/9/2024 | 13/11/2024

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User story | PRIORITY | POINT
1 | Đăng ký | "Là admin, tôi muốn có thể tạo tài khoản để có thể đăng nhập và sử dụng trang web" | Cao | 5
2 | Đăng nhập | "Là admin, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập vào tài khoản của mình" | Cao | 5
3 | Đăng xuất | "Là admin, tôi muốn có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình để bảo vệ thông tin cá nhân" | Cao | 5
4 | Tìm kiếm sản phẩm | "Là admin, tôi muốn có thể tìm kiếm sản phẩm dựa trên tên sách hoặc theo giá hoặc theo thể loại,nhà xuất bản để có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm tôi quan tâm" | Trung bình | 3
5 | Xem trang Admin | "Là Admin, tôi muốn truy cập vào trang quản trị, để có thể quản lý và giám sát các hoạt động của hệ thống" | Cao | 5
6 | Quản lý sản phẩm | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa các sản phẩm để quản lí sản phẩm tốt hơn" | Cao | 5
7 | Quản lý tài khoản người dùng | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, xem danh sách người dùng để quản lý tốt các khách hàng đã tin tưởng và sửa dụng dịch vụ cửa hàng " | Trung bình | 3
8 | Quản lý mã giảm giá | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa các mã giảm giá để khách hàng muốn áp dụng mã giảm giá vào đơn hàng của mình" | Thấp | 2
9 | Chỉnh sửa thông tin tài khoản | "Là Admin, tôi muốn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân của mình" | Trung bình | 3
10 | Phân quyền | "Là Admin, tôi muốn có thể phân quyền cho các nhân viên" | Trung bình | 3
11 | Quản lí thể loại, nhà xuất bản | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa,sửa, xem danh sách thể loại, nhà xuất bản để quản lý tốt sản phẩm " | Trung bình | 3
12 | Quản lí gian hàng | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện chỉnh sản phẩm theo mức sale,popular and news để quản lí tốt sản phẩm và cho người dùng xem tốt hơn" | Trung bình | 3
13 | Quản lí đơn hàng | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện chỉnh sản phẩm theo mức sale,popular and news để quản lí tốt sản phẩm và cho người dùng xem tốt hơn" | Trung bình | 3
14 | Quản lí bài viết | "Là Admin, tôi muốn có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa các bài viết để có thể làm đa dạng trang web hơn" | Trung bình | 3
15 | Quản lí doanh thu | "Là Admin, tôi muốn có thể quản lí doanh thu để tính toán hợp lí các chi tiêu của nhà sách" | Trung bình | 3

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points
0
Sprint 1
1 | Đăng ký |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5
2 | Đăng nhập |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5
3 | Đăng xuất |  | DuyTai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5
5 | Xem trang admin |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5
6 | Quản lí sản phẩm |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 5
11 | Quản lí thể loại,nhà xuất bản |  | HoangThai | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 3
Sprint 2
4 | Tìm kiếm sản phẩm |  | HoangThai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
7 | Quản lí tài khoản người dùng |  | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
12 | Quản lí gian hàng |  | ThaiHao | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
13 | Quản lí đơn hàng |  | ThaiHao | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
9 | Chỉnh sửa thông tin tài khoản |  | ThaiHao | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
10 | Phân quyền |  | DuyTai | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 3
Sprint 3
14 | Quản lí bài viết |  | ThaiHao | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 3
15 | Quản lí doanh thu |  | ThaiHao | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 3
8 | Quản lí mã giảm giá |  | HoangThai | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2